Tegevuskava

ELU projekt: **POTENTSIAALSE KUULMISLANGUSE RISKIGA MEELELAHUTUS-, SPORTIMIS- JM KOHTADE AKUSTILISE MÜRAKOORMUSE UURING**

Juhendaja(d): Avo-Rein Tereping, Urmas Taniloo

liikmed: **Alice Kääramees, Greete Maasikas, Helena Tõnisma, Henry Lemendik, Kristi Pruul, Külli Kaldma, Lisanna Minn, Merle Saarmets, Tiina Kukli, Tuuli Kaasik, Üllar Maikalo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tegevused | Tähtaeg | Vastutaja(d) |
| Tegevusplaani koostamine, varalise vastutuse lepingu koostamine ja sõlmimine, probleemi tutvustus | 20. september | Juhendaja, Harry |
| Iganädalased virtuaalsed koosolekud | Esmaspäeviti kell 16:00 kogu projekti jooksul | Juhendaja |
| Internetiplatvormidel suhtlemiskeskkondade kujundamine – Drive, Messenger | 20.september | Tiina, Kristi |
| Teadusartiklitega jm allikatega tutvumine ja lühireferaadi koostamine, iga üliõpilane 1-3 artiklit | September-november | Kõik projektis osalejad |
| Mõõtmiskohtade leidmine, vajadusel kokkuleppimine ja mõõtmised, iga üliõpilane vähemalt 3 erinevat kohta | 20. sept. 2021-1. jaan. 2022 | Kõik projektis osalejad |
| Teadusartiklite lugemine ja lühikokkuvõtte kirjutamine | Oktoober-november | Kõik projektis osalejad |
| Teadusartiklite arutelu | Oktoober-november | Kõik projektis osalejad |
| Projekti aruande kirjutamise teoreetilise osa visand | 20.okt-10.dets | Lõigud jagatud osalejate vahel |
| Projekti aruande kirjutamise teoreetilise osa ühtlustamine | 10.dets-20.dets | Grupiarutelu, juhendaja soovitused |
| Projekti empiirilise osa visandi kokkupanek vastavalt saabuvatele mõõtmistulemustele | 29.nov-20.dets | Grupiarutelu, lõigud jaotatud |
| Aruande lõplik vormistamine | 20-30. dets | Grupiarutelud, juhendaja aktiivne osalus |
| Isiklike refleksioonide esitamine | 30.detsember | Kõik projektis osalejad |
| Õpikogemuse refleksioonide (portfooliosse) esitamine | 27. detsember | Kõik projektis osalejad |
| Esitluse koostamine ja grupiarutelu | 13.dets 21-3. jaan.22 | Henry ja Alice koostavad, arutelul kogu grupp |