# Tallinna Ülikool

# Tulika Geimonen, Erkki Pikk, Lisbeth Soone, Airiin Aps, Taidi Bluum, Kaire Vahur,

# Siiri Häidma, Jane Kuusalu, Ronan Raavik, Mari-Liis Ojaniit, Mei Sameli,

# Tanel Ronimois, Katrin Aid

# ELU x EPR projekt: Valmis igaks kriisiks

# ELU projekti portfoolio

# Juhendajad: Vivika Kendra

# Natalja Rosenthal

# Mentor: Kadri Pakaste

# Tallinn 2025

# ELU PROJEKTI PORTFOOLIO

# Projekti nimetus:

# ELU x EPR projekt: Valmis igaks kriisiks

Juhendajad:

Vivika Kendra

Natalja Rosenthal

Mentor:

Kadri Pakaste (Tallinna Ülikooli Üliõpilaste nõustamiskeskus)

Liikmed:

Tulika Geimonen (sotsiaaltöö), Erkki Pikk (organisatsioonikäitumine), Lisbeth Soone (rekreatsioonikorraldus), Airiin Aps  (lastekaitse), Taidi Bluum (lastekaitse), Kaire Vahur (tervisejuht), Siiri Häidma (psühholoogia), Jane Kuusalu (noorsootöö), Ronan Raavik (kehakultuur), Mari-Liis Ojaniit (sotsiaaltöö), Mei Sameli (Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid), Tanel Ronimois (rekreatsioonikorraldus), Katrin Aid (kutsepedagoogika, vabatahtlik).

1. Projekti aruanne

Projekti eesmärgid

- tõsta TLÜ tudengite teadlikkust kriisideks valmistumisest, elupäästvast ja psühholoogilisest esmaabist

- arendada noorte praktilisi ja vaimseid toimetulekuoskusi

Projekti taust ja kirjeldus

Tänane maailm seisab silmitsi mitmete omavahel põimunud kriisidega alates loodusõnnetustest kuni sotsiaal-majanduslike väljakutseteni (Paadik, 2024). Käesolevas ELU projekti üks lähtetaladest on Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia “Eesti 2035” (2021), mis on märkinud, et rahvusvaheliste uuringute järgi on maailmas konfliktide arv ja ulatus taas kasvutrendis.

Grupisiseste arutelude ning teadusartiklite läbi töötamise tulemusena jõudsime järeldusele, et kriisid võivad olla meid ümbritsevad ja mõjutada korraga paljusid inimesi, muuhulgas nt. sõjad ja sõjalised konfliktid, rändekriisid, pandeemiad, kliimasoojenemine (ja paljud teised), neist tulenevad majanduslikud tagajärjed, kuid oluline on mõelda ka vaimse tervisega seotud kriisisituatsioonidele. Vaimne tervis ei ole seotud ainult eelpool nimetatud suurte kriisidega, tegemist võib olla väga indiviidispetsiifiliste muredega. peaasi.ee rõhutab, et vaimne tervis mõjutab inimese igapäevast heaolu ning toimetulekut olgu see inimsuhetes, töökeskkonnas, koolis vm. Seetõttu on oluline märgata ja toetada vaimse tervise murega inimest. Samas rõhutatakse, et vaimse tervise esmaabi on õpitav oskus.

Paadik (2024) on arutanud Siseministeeriumi tähelepanekut, et valmisolek on oma olemuselt pikaajaline, mitmeetapiline protsess: meil pole võimalik kõiki kriise ette näha või ennetada täielikult, kuid on võimalik kasvatada ühiskonna teadlikkust ja jätkusuutlikkust, eriti võttes arvesse seda, et vaatamata juba avalikult kättesaadavatele, kriisides toimetulekut toetavatele, materjalidele, on uuringute kohaselt Eesti elanikkonna teadmised kriisidest pigem vähesed.

Projekti lähteülesanne: tõsta sidusrühma - Tallinna Ülikooli üliõpilaste (ning väiksemas mahus kaasuvana Ohutusnädalal osalevate akadeemiliste ning mitte-akadeemiliste töötajate) teadlikkust kriisideks valmistumisest, pakkudes selleks nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi toimetulekuoskuseid. Üliõpilaste teadlikkuse tõstmine ning praktiliste oskuste arendamine aitab tõsta nii indiviidi enda toimetulekuoskuseid kui ka tõsta kogukonna, kui terviku, kriisivalmidust.

Tallinna Ülikoolis on 31.12 seisuga 6913 üliõpilast ning 916 täistööajaga töötajat (TTE). Kuigi soov oleks jõuda kõikideni, siis realistlik on see, et nii õppetöö eripärad (näiteks juba eksisteerivad tunniplaanid, sessioonõppe sessioonid või üliõpilased, kes on sel semestril välisõppes) kui ka broneeritud ruumid seavad inimeste hulgale piirangud – seega on plaan töötada kuni 15 inimesega töötoa kohta. Kriisivarude töötoal registreerumist ei ole, kuna toimub suuremas ruumis ja huvilisi saab vastu võtta jooksvalt. Seetõttu näeme tulevikuperspektiivi korraldada sarnaseid ettevõtmisi sagedamini, sh. teistes Eesti üli- või üldhariduskoolides ning pöörduda koostööpakkumisega rohkem ka erinevate (üli)õpilasorganisatsioonide poole. Kuigi antud projekti esmane eesmärk on parandada indiviidi toimetulekuoskusi, siis pikas perspektiivis (nagu seda rõhutab kriis.ee), parandades enda isiklikku hakkamasaamist erinevates ootamatutes olukordades, on võimalik, et indiviidist saab ka tugi- või võtmeisik oma kogukonnas. Oluline on see, et käesoleva projekti raames pakutavad teadmised ja praktilised oskused tulevad kasuks ka igapäevaelus, mitte ainult kriisisituatsioonis.

Kui rääkida üldiselt Eesti ning Eesti riigi kriisivalmidusest, siis saab väita, et Eesti riik teinud mitmeid samme, et tõsta riigi ja elanike valmisolekut kriisideks. Riik on peamiselt keskendunud arengukavade loomisele ja ühiskondliku teadlikkuse tõstmisele (sh. välja töötanud allikaid, kust indiviid saab ise enda ja oma pere valmisoleku taset kontrollida, seda tõsta).

Nende allikate hulka kuuluvad mh.:

- kriis.ee on Eesti riigi poolt loodud informatsiooni kanal, pakkumaks Eesti elanikele asjakohast ja aeg-kriitilist informatsiooni erinevate kriiside teemadel

- Naiskodukaitse mobiilirakendus “OLE VALMIS!” saadab inimestele riiklikke ohuteavitusi, annab informatsiooni nii olukordade ennetamiseks kui lahendamiseks, õpetab inimestele kriisivarude olemasolu olulisust, aitab valmisoleku taset testida ning pakub infot  oluliste telefoninumbrite kohta.

- peaasi.ee toetab inimeste vaimse tervise probleeme ja pakub erinevaid nõustamisteenuseid.

Kuid ei tasu unustada, et oluline on kindlustada, et kogu vajalik informatsioon õigel ajal elanikeni jõuaks, et inimesed ei oleks infosulus. Kõige keerulisem on ligi pääseda sellele osale elanikkonnast, kes kasutab informatsiooni ammutamiseks vaid ühte infokanalit. Infosulu oht on suur ka muukeelsete elanike seas, kuna informatsioon ei jõua nendeni piisavalt kiiresti või esineb tõrkeid informatsiooni mõistmises ja mõne kanali puhul ka selle tõetruuduses (Paadik, 2024). olevalmis.ee (2025) kokkuvõte Eesti ohuteavitussüsteemi ALARM-EE toimimisest on arutanud ka seda, et vaja on läbi mõelda suuremate teavituskampaaniate puhul see, et kuidas info jõuab inimeseni kiiremini - nimelt suuremahuliste teavituste tegemine võtab hulgim mahtu ning seetõttu aeglustuvad ka süsteemid.

Selle probleemi lahendamiseks rakendame projekti raames erinevaid töötubasid, et anda põgus ülevaade elupäästvast ja psühholoogilisest esmaabist. Samuti tulevad jutuks kriisivarud, kus osalejatel on võimalik ühe kriisikasti või kriisikoti sisuga tutvuda. Töötoad viiakse läbi eluliste näidetega situatsiooniõppena, et teoreetilist infot paremini kinnistada. Praktilistele tegevustele lisandusid Ohutusnädala tegevusi tutvustavad audiovisuaalsed lahendused Tallinna Ülikooli keskses sotsiaalmeedias.

Projekti praktiline osa viidi läbi Tallinna Ülikooli ohutusnädalal (11.11.2025 ja 13.11.2025)

Rollide jaotus grupis

Projekti meeskond koosneb kolmeteistkümnest liikmest ning projekti eesmärkide saavutamiseks jaotasime grupi vabatahtlikkuse alusel (vastavalt grupi liikmete huvidele ning pädevustele) kaheks, et toetada sisuliste- ning kommunikatsioonitegevuste tõhusust ning rollide konkreetsemat jaotumist:

- praktiline meeskond: ohutusnädala töötubade ettevalmistamine ja läbiviimise toetamine

Praktiline meeskond:

Kaire Vahur

Tulika Geimonen

Erkki Pikk

Taidi Bluum

Jane Kuusalu

Mari-Liis Ojaniit

Katrin Aid

- turundusmeeskond: ohutusnädala kommunikatsioon, dokumentatsioon üliõpilaste teavitamine ja kaasamine

Turundusmeeskond:

Tanel Ronimois

Lisbeth Soone

Mei Sameli

Siiri Häidma

Ronan Raavik

Airiin Aps

Kuigi mõlemal meeskonnal olid oma spetsiifilised ülesanded. Näiteks praktiline meeskond, valmistades ette töötubasid, kontakteerus erinevate esinejatega, keda kutsuda Ohutusnädalale esinema, samas turundusmeeskond hoolitses selle eest, et info töötubade kohta jõuaks ülikooli inimesteni nii uudiskirjades (näiteks üliõpilaste infokirjas ning ülikooli töötajatele suunatud Nädalainfos) kui ka sotsiaalmeedia vahendusel ning otsis võimalikke toetajaid. Kuid mõlemad meeskonnad panustasid ka teoreetiliste allikate otsimisse ning osalesid võrdsetel alustel nii ühistel kui ka meeskonnaspetsiifilistel koosolekutel ja grupivestlustes. Koosolekuid viisime läbi peamiselt virtuaalselt (mõne erandiga), tulenevalt grupiliikmete paiknemisest erinevates asukohtades.

Antud projekti läbiviimiseks tehti koostööd: Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooni- ning personaliosakondadega, Eesti Punase Ristiga, Päästeametiga ning MTÜ Peaasjad (https://peaasi.ee) vaimse tervise spetsialistidega.

Tulemuste kokkuvõte

Projekti tulemusena korraldati Tallinna Ülikooli ohutusnädala raames 11.11.2025 psühholoogilise esmaabi töötuba koostöös MTÜ Peaasjad (peaasi.ee) ning elupäästva esmaabi töötuba "Elulised olukorrad, elupäästvad oskused", koostöös Punase Ristiga. Ka osalesid projekti liikmed aktiivselt 13.11.2025 toimunud kriisivarude tutvustamise töötoas koostöös Päästeametiga.

Sidusrühmi informeeriti uudiskirjade ning sotsiaalmeedia postituste/üleskutsete kaudu.  Ohutusnädala raames tegi projekti turundusmeeskond Instagram takeoverit Tallinna Ülikooli kesksel kanalil, mis on 31.12.2025 seisuga endiselt konto “highlightside” all kättesaadav. Valmis ka praktiline kriisikasti meelespea. Kui alla laetavad äpid enamasti võtavad telefonides palju mälujõudu, siis antud formaat sai valitud just seetõttu, et see oleks kergesti telefoni salvestatav ja igal hetkel käepärast.

Töötubade toimumine dokumenteeriti ka fotos ja videos. Lisaks jäävad kõik projekti käigus kogutud materjalid projekti juhendajate käsutusse, et vajadusel edasistes tegevustes kasutada.

Kommunikatsioon sidusrühmadele

Kajastus Tallinna Ülikooli sotsiaalmeedias: https://www.instagram.com/stories/highlights/17854799277565332/?hl=en

Sidusrühmade informeerimine Tallinna Ülikooli infokirjades:

Tallinna Ülikooli töötajate Nädalainfo (04.11–10.11.2025) ja Tudengite infokiri (03.11.2025)

Lisad

Fotod toimunud töötubadest ja projekti tegevustest (rohkem faile SIIN):

2. Projekti tegevuskava

| Tegevused | Tähtaeg | Vastutaja(d) |
| --- | --- | --- |
| Esimene kohtumine TLÜ-s | 11.09.25 | Kõik liikmed |
| Grupi jagunemine praktiliseks ja turundus meeskonnaks | 11.09.25 | Kõik liikmed |
| Akadeemiliste allikate otsimine | 18.09.25 | Kõik liikmed |
| Esimene veebikohtumine | 18.09.25 | Kõik liikmed |
| Messengeri grupi loomine (praktiline) | 16.09.25 | Kaire |
| Messengeri grupi loomine (turundus) | 19.09.25 | Tanel |
| Teine veebikohtumine | 19.09.25 | Kaire, Katrin, Taidi, Mari-Liis, Ronan, Jane, Erkki ja Mei |
| Projekti tegevuskava eest vastutaja määramine | 19.09.25 | Ronan |
| Veebikohtumise kokkuvõtete tegijad | 19.09.25 | Mei, Erkki |
| Kolmas veebikohtumine | 25.09.25 | Tulika, Katrin, Erkki, Kaire, Mei, Siiri ja Ronan |
| Portfoolio eest vastutajate määramine | 25.09.25 | Siiri ja Mei |
| Päästeameti esindajaga kontakteerumine ja koostöösoovist teadaandmine | 30.09.25 | Kaire |
| Kiri MTÜ Peaasjad, vaimse tervise esmaabi koolitusega seoses | 30.09.25 | Jane |
| Akadeemiliste allikate korrastamine ja esmane struktureerimine portfoolio tarbeks | 16.10.25 | Siiri ja Mei |
| Neljas veebikohtumine | 02.10.25 | Kõik liikmed |
| 11.11.25 toimuva esmaabi pesa vastutaja määramine Kaire poolt | 02.10.25 | Erkki |
| 11.11.25 toimuva vaimse pesa vastutaja määramine Kaire poolt | 04.10.25 | Jane |
| Kriisivarude lühitutvustuse fail jagatud projektiliikmetega | 05.10.25 | Kaire |
| Elu vahekokkuvõtte ankeedi täitmine | 05.10.25 | Kaire, Tanel, Mari-Liis ja Tulika |
| Punase Rist esmaabi koolitajaga suhtlemine | 10.10.25 | Katrin |
| Digifaili vormistamise eest vastutav | 08.10.25 | Taidi, Airiin |
| TLÜ ohutusnädala peakorraldajaga suhtlemine | 08.10.25 | Tanel |
| Turundusgrupi veebikohtumine | 09.10.25 | Lisbeth, Mei, Ronan, Siiri, Tanel |
| Turundusmeeskonnas ülesannete jagamine | 09.10.25 | Lisbeth, Mei, Ronan, Siiri, Tanel |
| TLÜ sisekommunikatsiooni spetsialistiga ohutusnädala kommunikatsiooniplaani arutelu | 10.10.25 | Siiri |
| TLÜ sotsiaalmeedia spetsialistiga ohutusnädala sotsiaalmeedia plaani arutelu | 14.10.25 | Siiri |
| Kinnituskiri MTÜ-le Peaasjad | 15.10.25 | Jane |
| Vahekokkuvõtte ankeedi faili koostamine | 15.10.25 | Mari-Liis |
| Punase Risti esmaabi koolitajaga suhtlemine | 15.10.25 | Erkki |
| Sotsiaalmeedia takeoveri tegijate kinnitamine turundustiimis | 15.10.25 | Mei ja Lisbeth |
| Info- ja sponsorkirjade koostamine | 16.10.25 | Lisbeth |
| Viies veebikohtumine | 16.10.25 | Kaire, Katrin, Erkki, Ronan, Jane, Siiri, Lisbeth, Mari-Liis, Mei |
| Esmaabi töötoa ideed saadetud EPR koolitajale | 16.10.25 | Erkki |
| Vahenädala esitluse koostaja | 19.10.25 | Mei |
| Vahekokkuvõtte ankeedi korrigeerimine | 19.10.25 | Kaire ja Katrin |
| Vahekokkuvõtte ankeedi ja tegevuskava esitamine | 19.10.25 | Kaire |
| Tallinna Ülikooli sotsiaalmeedia spetsialistile ohutusnädala sotsiaalmeedia takeover’i esialgse plaani esitamise tähtaeg | 20.10.25 | Siiri |
| Kirjavahetus ning telefonikõne MTÜ Peaasjad esindajaga | 20.10.25 | Jane |
| Kiri MTÜ Peaasjad, vaimse tervise esmaabi koolitusega seoses | 21.10.25 | Jane |
| Vahenädala esitlus | 23.10.25 | Kõik liikmed |
| Promo video filmimine | 29.10.25 | Lisbeth, Tanel, Ronan |
| Kiri MTÜ Peaasjad, vaimse tervise esmaabi koolitusega seoses (saatis koolitaja) | 31.10.25 | Jane |
| Sponsorkirjade saatmine ja registreerunute nimekirja kohta uurimine | 31.10.25 | Mei |
| Esinejate kingikottideks sponsorkirja saatmine | 01.11.25 | Siiri |
| Kiri MTÜ Peaasjad, vaimse tervise esmaabi koolitusega seoses | 03.11.25 | Jane |
| Kirjavahetus MTÜ Peaasjad, vaimse tervise esmaabi koolitusega seoses | 04.11.25 | Jane |
| Esmaabi töötoa osas Ainile meeldetuletav meil | 05.11.25 | Erkki |
| Kuues veebikohtumine | 06.11.25 | Ronan, Jane, Erkki, Kaire, Tanel, Mei, Lisbeth, Airiin, Katrin, Siiri, Taidi |
| Kuuenda veebikohtumise protokoll | 06.11.2025 | Erkki |
| TLÜ sotsiaalmeedia takeover’i plaani täiendamine | 06.11.25 | Mei |
| 100€ taotluse saatmine | 06.11.25 | Tanel |
| Kiri MTÜ Peaasjad, vaimse tervise esmaabi koolitusega seoses | 06.11.25 | Jane |
| Kirjavahetus MTÜ Peaasjad, vaimse tervise esmaabi koolitusega seoses | 07.11.25 | Jane |
| Kirjavahetus Tallinna Ülikooli Ohutusnädala peakorraldajaga | 09.11.25 | Siiri |
| Esinejate kingikottide komplekteerimine | 10.11.25 | Siiri |
| Kinnituskiri MTÜ Peaasjad, vaimse tervise esmaabi koolitusega seoses | 10.11.25 | Jane |
| Vaimse tervise töötoa läbiviimine (10:00-11:30) | 11.11.25 | Kaire, Jane, Erkki |
| Elupäästva esmaabi töötoa läbiviimine (13:00-14:30) | 11.11.25 | Erkki, Jane, Katrin, Kaire, Mari-Liis, Ronan |
| Takeoveri tegemine TLÜ sotsiaalmeedia lehel | 11.11.25 | Mei, Lisbeth, Ronan |
| Kriiskastide tutvustamise töötuba koostöös Päästeametiga | 13.11.25 | Kaire, Jane, Erkki, Taidi, Tanel, Airiin, Mei, Ronan, Tulika |
| Tänukiri MTÜ Peaasjad, vaimse tervise esmaabi koolituse läbiviimise eest | 17.11.25 | Jane |
| Projekti portfoolio kokku panemine, toimetamine ning esitluse korrastamine | 01.12.25- 02.01.26 | Siiri |
| Veebikoosolek | 04.12.25 | Ronan, Erkki, Lisbeth, Jane, Mei, Tanel, Kaire, Mari-Liis, Katrin, Siiri, Taidi |
| ELU projekti lõpp esitlus | 06.01.26 | Kõik liikmed |

Kasutatud allikad

kriis.ee (2024). Igaühe roll kriisis: tegutsemine vabatahtlikuna. https://kriis.ee/kriisideks-valmistumine-eestis/igauhe-roll-kriisis-tegutsemine-vabatahtlikuna (viimati külastatud 19.12.2025).

olevalmis.ee (2025). Kuidas läks esimene ohuteavituse käivitamine? https://www.olevalmis.ee/uudised/elanikkonnakaitse/kuidas-laks-esimene-ohuteavituse-kaivitamine (viimati külastatud 27.12.2025)

Paadik. I., (2024) Eesti elanike teadlikkus ning valmisolek toimetulekuks siseturvalisuse kriisidega. https://rito.riigikogu.ee/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/089-104_Uuring-Paadik.pdf

peaasi.ee (2025). Vaimne tervis https://peaasi.ee/teema/tervise-hoidmine/ (viimati külastatud 31.12.2025)

Riigikantselei (2025). Metoodika. https://riigikantselei.ee/metoodika#metoodika

Sotsiaalministeerium (2025). Vaimse tervise ja psühhosotsiaalne tugi kriisides. https://www.sm.ee/tervise-edendamine-ravi-ja-ravimid/vaimne-tervis/vaimse-tervise-ja-psuhhosotsiaalne-tugi-kriisides